## FW
|  | Protocol giao tiếp giữa Device và App | Link Google Doc
State |  | Functions | Details | Result | Note
Factory |  | Nạp Serial number bằng App | Thông qua NUS service | Done
|  | Khóa chíp |  | Done
Inactive |  | Active bằng App | Thông qua NUS service | Done
|  | Điều khiển các ngoại vi của xe | Còi, Xi nhan, đèn Keyfob, ID, BATT, MainSW,… | Done
Active | Liên quan đến quản lý device | Thêm device | Xác thực PINCODE | Done
|  |  | Lưu USER_ID | Done | -Sau khi Foxs được add vào account user thì mới có thể được sử dụng (Tránh trường hợp thiết bị bị tuồn ra khỏi kho để dụng bên ngoài)
|  | Xóa device | Xóa USER_ID | Pending | Làm việc lại với team App/Database: - Flow xóa device (Cần xem xét nên xóa hay ghi đè USER_ID ?)
|  | Chia sẻ | Algorithm | Done
|  |  | Deploy (đã có thể chia sẻ cho 1 guest, hạn chế về server demo) | Done
|  | Đổi PINCODE |  | Done
|  | Mã hóa tên thiết bị | Tương tự các thiết bị cũ | Done | [?] Nếu dvc đổi tên broadcast, hoặc không broadcast tên dvc thì có ảnh hưởng gì đến app ko?
|  | Update FW (DFU) | Giải pháp hiện tại: - Enable Bootloader bằng app PI - Dùng app của Nordic để thực hiện quá trình update FW | Done | [?] Hỏi app xem có thể hỗ trợ cho FW để update tiện hơn cho ng đi update (juer)…? Có thể gom 2 giai đoạn thành 1 dc ko? [?] Có được phép downgrade FW version ko? (Sếp) + Gợi ý: downgrade = cách biến old_ver thành new_ver rồi update. Thực tế nội dung old_ver = new_ver
|  | Factory reset | Dùng ngoại vi để kích hoạt: - Khóa ON - Chống nghiêng gạt xuống - Bóp giữ thắng + nhấn để 10 lần ==> reset về trạng thái INACTIVE | Done | [?] Việc Factory reset trực tiếp dưới HW sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc đồng bộ thông tin với App và Server
|  | Đồng bộ thông tin giữa device và App khi vừa kết nối |  | Todo | [?] Cần đồng bộ những thông tin nào
| Liên quan đến quá trình sử dụng xe | Báo pin keyfob | Thông báo bằng đèn báo Keyfob trên mặt đồng hồ | Done | [?] FW có gửi thông báo pin keyfob yếu cho App chưa? Khảo sát: thông báo trạng thái pin Keyfob yếu như thế nào và action của thiết bị (không cho phép chạy xe; chỉ cho phép chạy xe thêm n lần,... ) + Đề xuất: tắt tính năng chống cướp sau n lần cảnh báo user
|  | Tìm xe | Báo động còi(2 tiếng) + chớp xi nhan(2 lần) | Done
|  | Mở xe | Sampling | Done
|  |  | Unlock | Done
|  |  | Distance Calibration | Doing | [Dự kiến] Đầu tháng 7
|  |  | Unlock trong 2m | Doing
|  |  | Auto unlock | Doing
|  | Mở xe bằng ID | Giữ mặc định của Smartkey | Done
|  | Chống dắt | Dựa vào cảm biến gia tốc để detect chuyển động tịnh tiến | Todo | 3 tuần. Từ 24/06 đến 12/07
|  |  | Cách báo động khi chống dắt xảy ra | Todo | - [?] Sử dụng cái gì để cho user biết tính năng chống dắt đang được ON/hoạt động khi không có app + đèn faceled
|  |  |  | Todo | Khảo sát: cách báo còi như nào? (Báo nhẹ nhàng -> báo gắt như Chống cướp)
|  |  | Backup: Reuse function của Fox | Done
|  | Chống cướp (dựa vào Keyfob) | - Giả lập OFF khóa, đưa SCU vào trạng thái tìm/kiển tra Keyfob - Điều khiển còi Báo động + chớp xi nhan trong 5s - Điều khiển relay ngắt đường dây BATT từ ổ khóa đến ECM | Done | Pilot đang chạy thử nghiệm
|  | Chống cướp (dựa vào phone) | Lấy RSSI liên tục từ connection vs phone | Done
|  |  | Thuật toán xử lý (re-use thuật toán của FOX) | Todo
|  |  | - Khi chống cướp xảy ra, nếu thực hiện OFF khóa --> tính năng chống dắt khẩn cấp tự động được bật. - Nếu sau đó xe được user mở (bằng keyfob hoặc App), xe sẽ trở lại trạng thái chống dắt TRƯỚC khi chống cướp xảy ra | Done
|  | Chống quên OFF khóa |  | Done | Khảo sát: Cần OPS để xem xét về vấn đề nhận diện tắt báo động
| OBD |  | tốc độ (cần confirm từ Pilot), vòng tua, bình điện, trạng thái chân chống, trạng thái động cơ | Done
|  | Đo bình | Báo noti khi bình yếu lúc ON khóa | Done | [?] Xem thêm có thể dử dụng raw data bình từ OBD vào mục đích nào khác nữa không?